## Sheet1
(KPT)Keep Problem Try
(成果が出ているので 継続すること) | KEEP | 第1反復
・皆で相談しながら計画を立てた
・しなければならない事の分担を明確にした
・作業に詰まったときに、即座に対応してくれたこと(Git)
・作業分担の際、会議を分け移動を繰り返しながら対応できた
・工数ごとにタイマーをかけた
・受け入れレビューの時に背景をそろえる(一体感が出る)
(問題があり改善が 必要なこと) | Problem | ・計画通りに進まなかった
・ソースコードの作成時の情報共有がうまくできなかった。
・コードの説明をするのが難しかった
・ファイル名がばらばらで修正する手間がかかった
(新しく取り組む事) | Try | ・レビューの開始時にレビューアの認識を確認する
・それぞれが担当している仕事の内容を報告することを意識する
・ファイルの中を随時クリーンナップする
・画面を共有してコードの行数などを言いながら説明する