## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2020/06/02 (火曜日) 16:05-16:15 | RoomA
出席者
畔上、石川、原田、山浦、太田、吉富(敬称略)
レビューア |  | 書記
畔上(敬称略) |  | 吉富
工程 | 開催目的
要求分析 | 書き方があってるか、不備がないかを確認
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース |  | 石川、原田、山浦、太田、吉富 | 1
ユースケース記述 |  | 石川、原田、山浦、太田、吉富 | 2
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者(敬称略) | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース | 指摘 | 非機能要求は非機能要求仕様書に記載する。 | 畔上 | 非機能要求仕様書に記入する。 | 2020/6/2 16：45
2 | ユースケース記述 | 指摘 | 基本系列１に代替１、代替２が記述されているが、基本系列２に代替1、代替２に記述するのが適切ではないか。 | 畔上 | 了承した | 2020/6/2 16：45
3 | システムテスト仕様書 | 指摘 | システムテスト仕様書がない | 畔上 | 作成して再レビュー (レビューは6/3の午前にする) | 2020/6/2 16：45

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）